## Sheet1
大姚县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”项目规划表（2021—2025年）
填报单位：大姚县人民政府扶贫开发办公室 |  |  |  |  | 日期：2021.6.28 |  |  |  |  | 单位：万元
项目类别 | 项目清单 |  |  |  | 任务清单 |  |  |  | 拟申请纳入“十四五”规划情况 （填国家级、省级、州级） | 项目单位名称 | 备注
| 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 建设地点 | 总投资 | “十四五”期间计划完成投资 | 计划开工时间 | 计划竣工时间
合计 |  |  |  |  | 296517.09 | 296517.09
一 | 综合交通投资 |  |  |  | 103494.79 | 103494.79
1 | 大姚县50户以上自然村公路路面硬化工程建设项目 | 基本级公路路面硬化、桥梁、涵洞防护、排水及交安工程建设，建设里程383.672公里 | 2021-2025 | 铁锁、三台、龙街 | 6165.22 | 6165.22 | 2021 | 2022 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室 | 均价：35万元/千米
|  |  |  | 金碧、桂花 | 7971.81 | 7971.81 | 2022 | 2023 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室 | 均价：35万元/千米
|  |  |  | 赵家店、湾碧、昙华 | 8286.79 | 8286.79 | 2023 | 2024 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室 | 均价：35万元/千米
|  |  |  | 石羊、六苴 | 5542.12 | 5542.12 | 2024 | 2025 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室 | 均价：35万元/千米
|  |  |  | 三岔河、新街 | 3242.1 | 3242.1 | 2025 | 2026 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室 | 均价：35万元/千米
2 | 大姚县30户～49户自然村公路路面硬化工程建设项目 | 基本级公路路面硬化、桥梁、涵洞、防护、排水及交安工程建设，建设里程882公里 | 2021-2025 | 赵家店、湾碧、昙华 | 10429 | 10429 | 2021 | 2022 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室 | 均价：35万元/千米
|  |  |  | 石羊、六苴 | 8046 | 8046 | 2022 | 2023 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室 | 均价：35万元/千米
|  |  |  | 三岔河、新街 | 6466 | 6466 | 2023 | 2024 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室 | 均价：35万元/千米
|  |  |  | 铁锁、三台、龙街 | 7876 | 7876 | 2024 | 2025 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室 | 均价：35万元/千米
|  |  |  | 金碧、桂花 | 12681 | 12681 | 2025 | 2026 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室 | 均价：35万元/千米
3 | 大姚县30户以下自然村公路路面硬化工程建设项目 | 基本级公路路面硬化、桥梁、涵洞、防护、排水及交安工程建设，建设里程357公里 | 2024-2025 | 金碧、赵家店、龙街、石羊、三岔河、三台 | 15933.75 | 15933.75 | 2024 | 2025 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室 | 均价：35万元/千米
|  |  |  | 新街、六苴、昙华、桂花、湾碧、铁锁 | 10855 | 10855 | 2025 | 2026 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室 | 均价：35万元/千米
二 | 水利投资（纳入统计的项目） |  |  |  | 32346.42 | 32346.42
1 | 大姚县五小水利建设 | 计划2021年至2025年建设小水池2000个（规模：50立方米/个），建设小泵站250个，建设小沟渠1000公里（规模：內空：30*30）。 | 2021-2025 | 铁锁、六苴、三岔河 | 6682 | 6682 | 2021 | 2022 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室 | 水池2.7万元/个；水泵站4.5万元/个；水沟21万元/千米
|  |  |  | 赵家店、桂花 | 4640.8 | 4640.8 | 2022 | 2023 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 石羊、三台、昙华 | 7682.4 | 7682.4 | 2023 | 2024 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 湾碧、金碧 | 5258.4 | 5258.4 | 2024 | 2025 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 新街、龙街 | 3261.4 | 3261.4 | 2025 | 2026 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
2 | 大姚县饮水安全巩固提升 | 计划2021年至2025年建设人畜饮水管道建设585公里（重点解决沿金沙江、环百草岭干热河谷及高山冷凉地区人畜饮水管道建设）；实施安全饮水配套设施77件（配合水务部门实施好安全饮水配套设施项目不少于77件）。 | 2021-2025 | 湾碧、桂花 | 1292.22 | 1292.22 | 2021 | 2021 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室 | DN40水管3.2万元
|  |  |  | 铁锁、三台 | 1075.89 | 1075.89 | 2022 | 2022 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 石羊、昙华、三岔河 | 922 | 922 | 2023 | 2023 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 赵家店、新街、六苴 | 785.4 | 785.4 | 2024 | 2024 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 龙街、金碧 | 745.91 | 745.91 | 2025 | 2025 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
三 | 农业投资（纳入统计的项目） |  |  |  | 62602.88 | 62602.88
1 | 大姚县产业发展 | 围绕乡村振兴3个示范带建设，2021年至2025年发展特色种植业，种植575682.48亩；发展养殖业，养殖469665头；实施水沟、水路、机耕路产业配套基础设施建设项目项目60件。 |  | 金碧镇、赵家店镇 | 18806.25 | 18806.25 | 2021 | 2022 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 龙街镇、新街镇、石羊镇、三岔河镇、三台乡 | 25226.17 | 25226.17 | 2022 | 2023 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 铁锁、三台、昙华、桂花、湾碧 | 18570.46 | 18570.46 | 2023 | 2025 | 国家级、省级、州级 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
四 | 其他 |  |  |  | 98073 | 98073
1 | 大姚县改善农村人居环境提升工程 | 计划2021年至2025年对1545个自然村建设垃圾处理设施；计划对50户以上的100个村建设污水处理设施。 | 2021－2025 | 铁锁、六苴、 | 3148 | 3148 | 2021 | 2021 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室 | 垃圾处理设施：10万元/个；污水处理设施：50万元/个
|  |  |  | 赵家店、桂花 | 1746 | 1746 | 2022 | 2022 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 石羊、三台、昙华 | 2551 | 2551 | 2023 | 2023 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 湾碧、金碧 | 8879 | 8879 | 2024 | 2024 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 新街、龙街 | 4126 | 4126 | 2025 | 2025 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
2 | 大姚县对新识别出来的C、D级危房进行修缮加固及重建 | 计划2021年至2025年对新识别出来的1549户C级危房进行修缮加固；对新识别出来的645户D级危房进行重建。 | 2021－2025 | 铁锁、湾碧、三台 | 448.56 | 448.56 | 2021 | 2021 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室 | 修缮加固：0.2万元/户；重建：2万元/户
|  |  |  | 六苴、昙华、桂花 | 405.72 | 405.72 | 2022 | 2022 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 金碧、石羊 | 235.4 | 235.4 | 2023 | 2023 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 赵家店、龙街 | 209.5 | 209.5 | 2024 | 2024 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 三岔河、新街 | 300.62 | 300.62 | 2025 | 2025 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
3 | 大姚县消费平台搭建、销售站点建设 | 计划2021年至2025年搭建直播销售平台，建设农特产品销售站，扶持龙头企业等方式保障消费扶贫持续发展。 | 2021－2025 | 金碧、石羊、赵家店 | 1800 | 1800 | 2021 | 2021 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 新街、六苴、龙街 | 1800 | 1800 | 2022 | 2022 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 湾碧、昙华 | 800 | 800 | 2023 | 2023 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 三台、桂花 | 800 | 800 | 2024 | 2024 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 三岔河、铁锁 | 600 | 600 | 2025 | 2025 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
4 | 大姚县雨露计划补助项目 | 计划2021年至2025年实施雨露计划补助11628人。 | 2021－2025 | 全县12个乡镇 | 1999.8 | 1999.8 | 2021 | 2025 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
5 | 大姚县致富带头人扶持项目 | 计划2021年至2025年每年扶持农村致富带头人培育不少于1935人；项目扶持不少于645件。 | 2021－2025 | 全县12个乡镇 | 2031 | 2031 | 2021 | 2021 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 全县12个乡镇 | 3046.5 | 3046.5 | 2022 | 2022 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 全县12个乡镇 | 3723.5 | 3723.5 | 2023 | 2023 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 全县12个乡镇 | 2708 | 2708 | 2024 | 2024 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 全县12个乡镇 | 1584.5 | 1584.5 | 2025 | 2025 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
6 | 大姚县劳动力转移就业培训项目 | 计划2021年至2025年组织农村劳动力职业技能培训8460人，引导性培训36000人。 | 2021－2025 | 全县12个乡镇 | 954.9 | 954.9 | 2021 | 2025 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
7 | 大姚县干部人才培训项目 | 计划2021年至2025年实施500人次干部职工培训。 | 2021－2025 | 全县12个乡镇 | 175 | 175 | 2021 | 2025 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
8 | 大姚县小额信贷贴息项目 | 计划2021年至2025年小额信贷分两期实施，贷款期限3年，每期6000户，两期共计12000户，发放贷款6亿元。 | 2021－2025 | 全县12个乡镇 | 2000 | 2000 | 2021 | 2021 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 全县12个乡镇 | 1800 | 1800 | 2022 | 2022 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 全县12个乡镇 | 1800 | 1800 | 2023 | 2023 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 全县12个乡镇 | 1400 | 1400 | 2024 | 2024 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 全县12个乡镇 | 1000 | 1000 | 2025 | 2025 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
9 | 乡村振兴示范区建设 | 3个示范乡镇 | 2021－2025 | 赵家店 | 1000 | 1000 | 2021 | 2022 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 三台 | 1000 | 1000 | 2023 | 2024 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 昙华 | 1000 | 1000 | 2024 | 2025 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  | 30个精品示范村 | 2021－2025 | 全县12个乡镇 | 2400 | 2400 | 2021 | 2021 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 全县12个乡镇 | 6300 | 6300 | 2022 | 2022 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 全县12个乡镇 | 8000 | 8000 | 2023 | 2023 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 全县12个乡镇 | 4800 | 4800 | 2024 | 2024 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 全县12个乡镇 | 1500 | 1500 | 2025 | 2025 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  | 200个美丽村庄建设 | 2021－2025 | 全县12个乡镇 | 2000 | 2000 | 2021 | 2021 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 全县12个乡镇 | 4000 | 4000 | 2022 | 2022 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 全县12个乡镇 | 6000 | 6000 | 2023 | 2023 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 全县12个乡镇 | 5000 | 5000 | 2024 | 2024 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室
|  |  |  | 全县12个乡镇 | 3000 | 3000 | 2025 | 2025 | 纳入国家、省、州规划 | 大姚县人民政府扶贫开发办公室