## Sheet1
附件5
大姚县中药材产业发展三年（2023-2025年）重点工作任务清单
一、2023年
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 牵头单位 | 责任单位 | 期限 | 备注
1 | 中药材种植面积 | 种植面积8.5万亩，实现产值6.4亿元。 | 县工业信息化商务科技局 | 各乡镇人民政府 | 2023年12月底以前
2 | 中药材连片基地建设 | 建设100亩以上中药材连片基地13个。 | 县工业信息化商务科技局 | 各乡镇人民政府 | 2023年12月底以前
3 | 大姚县中药材种植标准化实验示范基地建设，打造一乡一品 | 在三台打造西洋参种植实验示范基地（50亩）；在桂花打造金银花种植实验示范基地；提升昙华乡重楼及葛仙珠、六苴镇百合、金碧镇山药、新街镇续断、石羊镇红花、三岔河镇红花、铁锁乡续断、湾碧乡红花规范化种植水平，形成产业效应。 | 县工业信息化商务科技局 | 县林草局、县农业农村局、县投资促进局、三台乡人民政府、桂花镇人民政府 | 2024年6月底以前
4 | 培育生物医药产业星创天地 | 建设生物医药产业星创天地1个（大姚县春苗中药材种植有限公司）。 | 县工业信息化商务科技局 | 大姚县春苗中药材种植有限公司 | 2023年12月底以前
5 | 引导建立生物医药产业专家工作站 | 引导申报建立生物医药产业省级专家工作站1个。 | 县工业信息化商务科技局 | 有关企业 | 2023年12月底以前
6 | 生物医药产业科普基地建设 | 建设科技成果转化中心，展示生物医药科普知识及科技成果。 | 县工业信息化商务科技局 | 县域科技型企业 | 2024年6月以前
7 | 开展生物医药产业产学研销合作 | 加大与科研院校合作力度，对全县具有一定规模的中药材开展产学研销一体化深度融合。 | 县工业信息化商务科技局 | 县投资促进局 | 持续开展
二、2024年
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 牵头单位 | 责任单位 | 期限 | 备注
1 | 中药材种植面积 | 种植面积9.3万亩，实现产值7.2亿元。 | 县工业信息化商务科技局 | 各乡镇人民政府 | 2024年12月底以前
2 | 中药材连片基地建设 | 建设100亩以上中药材连片基地5个。 | 县工业信息化商务科技局 | 各乡镇人民政府 | 2024年12月底以前
3 | 大姚县中药材种植标准化实验示范基地建设 | 在湾碧乡开展竹叶防风驯化繁育及标准化实验示范建设（200亩）；对三台林下资源进行开发，扩大西洋参推广种植；三岔河镇红花良种繁育、种植推广；巩固提升昙华乡重楼及葛仙珠、六苴镇百合、金碧镇山药、新街镇续断、石羊镇红花、铁锁乡续断规范化种植水平。 | 县工业信息化商务科技局 | 各乡镇人民政府 | 2024年12月底以前
4 | 中药材流通体系建设 | 盘活金碧制药新厂区土地，建设1个集种植、加工、包装、仓储、物流、销售为一体的中药材流通体系，通过线上线下交易，将大姚县打造为楚北中药材集散地。 | 县工业信息化商务科技局 | 县投资促进局、云南金碧制药有限公司 | 2024年12月底以前
5 | 引导建立生物医药产业专家工作站 | 引导申报建立生物医药产业省级专家工作站 1 个、州级专家工作站1个。 | 县工业信息化商务科技局 | 有关企业 | 2024年12月底以前
6 | 开展生物医药产业产学研销合作 | 加大与科研院校合作力度，对全县具有一定规模的中药材开展产学研销一体化深度融合。 | 县工业信息化商务科技局 | 县投资促进局 | 持续开展
7 | 开展大姚县药用植物资源普查 | 对全县范围内药用资源进行普查，形成普查成果。 | 县卫生健康局（县中药资源普查办） | 县工业信息化商务科技局、县林草局、县农业农村局、县市场监督管理局 | 2024年12月底以前
三、2025年
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 牵头单位 | 责任单位 | 期限 | 备注
1 | 中药材种植面积 | 种植面积10万亩，实现产值8亿元。 | 县工业信息化商务科技局 | 各乡镇人民政府 | 2025年12月底以前
2 | 中药材连片基地建设 | 建设100亩以上中药材连片基地2个。 | 县工业信息化商务科技局 | 各乡镇人民政府 | 2025年12月底以前
3 | 大姚县中药材种植标准化实验示范基地建设 | 巩固提升三台乡西洋参、桂花镇金银花、昙华乡重楼及葛仙珠、六苴镇百合、三岔河镇红花、金碧镇山药、新街镇续断、石羊镇红花、铁锁乡续断、湾碧乡竹叶防风规范化种植水平。 | 县工业信息化商务科技局 | 各乡镇人民政府 | 2025年12月底以前
4 | 引导建立生物医药产业专家工作站 | 引导申报建立生物医药产业建立省级专家工作站1个，州级专家工作站1个。 | 县工业信息化商务科技局 | 有关企业 | 2025年12月底以前
5 | 开展生物医药产业产学研销合作 | 加大与科研院校合作力度，对全县具有一定规模的中药材开展产学研销一体化深度融合。 | 县工业信息化商务科技局 | 县投资促进局 | 持续开展